Zápis ze 4. pracovní schůzky - interního kontrolního dne spoluřešitelů grantu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“ konaného  17.6.2005

Přítomni:D.Drbohlav, D.Dzúrová, Z.Čermák, E.Janská (účast od 5. části programu) D.Čermáková, L.Lachmanová,

Omluveni: A.Baršová, M.Darley

Hosté: L. Svobodová (odborný garant)

Program:

- Zhodnocení dosavadní práce

- Informace ohledně dalšího řešení projektu (Ing. Svobodová)

- Harmonogram další práce

- Finanční informace

- Finalizace témat pro experty, výběr expertů, diskuse k probíhající přípravě dotazníků pro ilegální imigranty

- Různé

Ad 1) Kontrola úkolů z minulé schůze

Úkoly splněny. Doc. Čermák a Dr. Dzúrová připravili internetové stránky projektu, prvotní verze – dostupné na „www.geography.cz/illegal.

Doc. Čermák doplnil zpracovávanou literaturu o zdroje z regionu SVE.

Hlavní řešitel vyslovil poděkování Ing. Kroupovi (MPO ČR), Ing. Danišové (ŘCPP ČR) a Mgr. Tichému (MPSV ČR) za zaslaní možných a pro dané subjekty důležitých témat pro zapracování do námi připravovaného interview a dotazníků.

Ad 2) Zhodnocení dosavadní práce

Doc. Drbohlav informovoval spoluřešitele o podání projektu u European Science Foundation orientovaného na zkoumání mechanizmů pašování lidí/migrantů přes hranice České republiky (kvalitativní výzkum zkušeností cca 30 migrantů) a na podmíněnost „průchodnosti“ státní hranice z hlediska ilegálních přechodů (regresní model). Projekt navazuje na námi řešenou problematiku a v případě přijetí bude vznikat ve spolupráci s dalšími evropskými zeměmi. Zpracování projektu bude vyžadovat úzkou spolupráci s Cizineckou a pohraniční policií ČR.

Doc. Drbohlav dále informoval o svém vystoupení na semináři týkajícího se řešení problematiky kontroly a prevence nelegálních ekonomických aktivit ilegálních migrantů ve Francii a v ČR. Seminář se konal na MPSV v dnech 9.-10. 6. 2005.

Hlavní řešitel přišel s návrhem propojit náš projekt rovněž částečně s projektem, který organizuje Mgr. Honusková. Ta v rámci svého výzkumu kontaktuje cca 20 rodin azylantů. S Mgr. Honuskovou bylo na společné schůzce s řešitelem (rovněž 17.6.) domluveno, že během léta provede s daným vzorkem respondentů sondu ve formě rozhovorů, ve kterých bude zjišťovat jejich zkušenosti s „ilegálním světem“. I podle rady Ing. Svobodové bylo dohodnuto, že se na podzim seznámíme s výsledky sondy a případně podáme společně grantový projekt, který by systematicky řešil výzkum problematiky „ilegálních aktivit“ žadatelů o azyl a azylantů v ČR.

Doc. Drbohlav informoval o průběhu práce u našich zahraničních partnerů. Maďaři již zaslali témata pro interview včetně seznamu dotazovaných subjektů. Rakušané to udělají v tomto týdnu. My odešleme témata po dnešním odsouhlasení řešitelským týmem.

Ad. 3) Informace ohledně dalšího řešení projektu (Ing. Svobodová)

Ing. Svobodová seznámila řešitelský tým o své účasti a Dr. Dzúrové na semináři MPSV týkajícího se dalšího využití výstupů z realizovaných výzkumných projektů. Na semináři byla doporučena formulace, která se uvádí při publikování výsledků – NUTNO ZAVOLAT ING. SVOBODOVÉ A PROVĚŘIT (bude zveřejněno na našich webových stránkách – úkol pro Dr. Dzúrovou a Doc. Čermáka).

Ing. Svobodová rovněž připomněla řešitelskému týmu všechny administrativní povinnosti, které se k našemu projektu váží a které je nutné důsledně naplnit. Současně konstatovala, že tým zatím plní všechny vytčené úkoly v pořádku a v daných termínech.

Ad. 4) Finanční stránka projektu

Dr. Dzúrová informovala o administrativní připravenosti výplat odměn členům řešitelského týmu.

Ing. Svobodová navrhuje řešitelům, aby si přesně zpracovali metodiku jak budou vyplácet odměny tazatelům a dotazovaným při podzimních šetřeních včetně formuláře s čestným prohlášení (připraví dr. Dzúrová).

Ad. 5) Harmonogram další práce

Hlavní řešitel informoval o průběhu další práce týmu. Během července a srpna bude probíhat finalizace dotazníků pro ilegální migranty, formální ztvárnění již připravených podkladů pro interview i příprava Delphi výzkumu. Nejpozději na konci září začneme s rozhovory (30) a následným Delphi výzkumem a od října bude rovněž probíhat dotazovaní ilegálních imigrantů (100). Přesný harmonogram bude uveřejněn na webu.

Všichni se nadále budou věnovat studiu literatury a dále zasílat odkazy a rešerše dr. Janské (včetně návrhů na nákup odborných knih). Doc. Drbohlav rozešle literaturu shromážděnou rakouskými partnery.

Řešitelé budou také vyhledávat a informovat kolegy o konaných konferencích, workshopech, a seminářích k řešené problematice.

Ad. 6) Finalizace témat pro experty, výběr expertů, diskuse k probíhající přípravě dotazníků pro ilegální imigranty

Členové řešitelského týmu připomínkovali dotazníky a sestavili seznam dotazovaných expertů (viz přílohy).

Ad. 7) Různé

Hlavní řešitel vyzval přítomné, aby si promysleli a navrhli vypracování extra aktivity k doplnění řešeného projektu. L. Lachmanová navrhla zpracování jednoho tématu z doposud shromážděné literatury dle regionů nebo dle čtyřech sledovaných oblastí.

Hlavní řešitel vyzval členy týmu, aby se zúčastnili semináře na MPSV o ilegální migraci se zástupci Německa v červnu tohoto roku (zúčastní se Čermáková, Lochmanová).

Další termín schůzky řešitelů je 6. 9. 2005 v 9 hodin v pracovně doc. Čermáka.

Zapsala: Čermáková

Schválil: Drbohlav

Kontakty na členy řešitelského týmu:

drbohlav@natur.cuni.cz

dzurova@natur.cuni.cz

mak@natur.cuni.cz

ejanska@natur.cuni.cz

dita.cermakova@seznam.cz

mathilde@cefres.cz

lenka_lach@yahoo.com

E-mail na garanta projektu Ing.Svobodovou:

svobodoval@vubp.cz