Zápis z 9. pracovní schůzky řešitelů projektu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“ ze dne 26.10. 2005

Přítomni: D. Drbohlav, D. Dzúrová, Z. Čermák, E, Janská, D. Čermáková, L. Lachmanová

Omluveni: A. Baršová, M. Darley

Program:

1. Kontrola dotazníků a zaškolení tazatelů

2. Řešení finanční stránky dotazníkového šetření

3. Různé

1. Kontrola dotazníků a zaškolení tazatelů

Na schůzku byly pozvání garanti dotazníkového průzkumu (Dr.Lupták, Dr.Starinski a paní Rešetneac) pro rusky mluvící respondenty, zejm. Ukrajince. Došlo ke společnému detailnímu projití všech otázek a k vysvětlení jejich obsahu. Byly učiněny drobné změny ve znění otázek.

2. Řešení finanční stránky dotazníkového šetření (dr.Dzúrová)

Po dohodě s Dr.Starinskim byl schválen harmonogram předávání vyplněných dotazníků  (21.11., 30.11., 14.12. 2005) a vyúčtování ostatních nákladů s tím spojených.

3. Různé

Poslední doladění vybraných otázek bude uskutečněno opět za spolupráce s Dr.Luptákem a Dr.Starinskim 1.11.2005. Vytištění a předání dotazníků je naplánováno na pátek, 4.11.2005.

Další termín schůzky řešitelů je stanoven na 1.11. 2005 v 15,30 hod.

Zapsala: E. Janská

Schválil: D. Drbohlav