Průběžná zpráva k projektu programu MS za rok 2005

Číslo projektu:

1J 057/05-DP1

Doba řešení:

    - – 31.12.2007

Číslo smlouvy:

187/057/05-1

Název projektu:

# Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu

Řešitel:

Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Členové řešitelského kolektivu:

Doc. RNDr. Z. Čermák, CSc., RNDr. D. Dzúrová, CSc., RNDr. E. Janská, Ph.D., Mgr. D. Čermáková, Bc. L. Lachmanová – Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Dr. A. Baršová – Úřad vlády ČR

Garant:

Ing. L. Svobodová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Souhrn

V současnosti zprávy o nelegální migraci a nelegálních pracovních aktivitách cizinců přitahují obecně velkou pozornost. Jelikož fenomén nelegální migrace a nelegálních aktivit cizinců nemůže být ze samotné podstaty těchto jevů přesně měřen a primární zdroje dat/informací jsou těžko dosažitelné, řešení tohoto fenoménu bylo zatím z velké míry ponecháno pouze spíše na „represivních složkách“ – systematický výzkum tohoto tématu celosvětově a v Evropě zvláště je zatím opravdu výjimečný. Obecný nedostatek empirických i teoreticky laděných analýz a studií je neuspokojivý zvláště proto, že samotná ilegální migrace a s ní spojené zaměstnanecké a podnikatelské aktivity mají významný dopad zejména na sociální, ekonomické a politické struktury – a to jak v rámci samotné skupiny migrantů/imigrantů tak na majoritní populaci. Hlavním cílem tohoto projektu je poznání charakteru struktur a dynamiky ilegálních ekonomických aktivit imigrantů v Česku (přičemž určité rysy budou srovnány se situací v Rakousku a Maďarsku, kde paralelně běží podobné projekty). Výzkum se soustřeďuje na několik hlavních tématických bloků: existující data kvantifikující daný fenomén, metodika zjišťování daných dat, role vnějších a vnitřních faktorů ovlivňujících fungování nelegálních ekonomických aktivit migrantů, životní podmínky nelegálních migrantů a vliv opatření migrační a široce pojaté sociální politiky na ekonomické aktivity imigrantů a opačně, dopady ilegálních aktivit imigrantů na rozličné sociální substruktury státu. Posledním cílem je nastínění možné budoucí situace na poli ilegální migrace a nelegálních ekonomických aktivit cizinců jak v Česku tak v širší evropské perspektivě.

Anotace

Poznání charakteru struktur a dynamiky ilegálních ekonomických aktivit migrantů v Česku i v širším evropském kontextu. Poodhalení podmíněností daného procesu a návrhy možných metodických a legislativních úprav vedoucích k celkovému zlepšení situace na daném poli.

Klíčová slova

Nelegální migranti, ekonomické aktivity, Česko (Rakousko, Maďarsko), statistika a legislativa pracovních aktivit migrantů.

1. Úvod

Projekt „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“ vychází z definovaných klíčových výzkumných směrů Národního programu výzkumu – tématického programu TP-5 „Moderní společnost a její proměny“.  Specificky se jedná o oblast TP5-DP1 Výkonově orientovaná, bezpečná, evropsky orientovaná společnost a její mezinárodní vazby – Mezinárodní integrace a globalizace (s přesahem však i do TP5-DP2 – Sociální soudržnost, sociální diferenciace a národní identita – Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti). Význam projektu plyne z jeho zadání, které reflektuje důležitost fenoménu nelegálních ekonomických aktivit imigrantů jak z hlediska kvantitativního (vysoké počty nelegálních imigrantů na území Česka), tak kvalitativního (schopnost významně ovlivňovat rozličné společenské struktury jako např. politickou, ekonomickou, sociální, kulturní i „psychologickou“). Projekt má povahu jak teoretického (základního) tak aplikovaného výzkumu. Výsledky tedy vyústí i do praktické roviny (konkrétní doporučení pro legislativu i praxi). Tato doporučení budou činěna v širších souvislostech vlastně celoevropské migrační reality. Projekt mimo jiné přispěje k naplnění jednoho z šesti definovaných základních cílů české migrační politiky, kterým je boj s ilegální migrací. Pomůže poodhalit, kdo (s jakými socioekonomickými a demografickými charakteristikami) z cizinců dnes operuje ilegálně na českém trhu práce, proč přišel, jak se chová a patrně bude dále chovat a jaké mechanismy využívá při svých aktivitách a jaké to má dopady na českou společnost. Současně s tím bude také naopak poodhaleno, jak dané regulace a opatření mohou ovlivnit stav a struktury ekonomických ilegálních imigrantů. V praktické rovině má projekt též na domácí scéně vyjasnit roli  jednotlivých řídících, resp. koordinačních aktérů daného procesu (zejména rezorty MV, MPSV, MPO), přispět k další harmonizaci na tomto poli. Důležitou rovinou projektu je také komparativní dimenze, kdy nejenom výsledky, ale i mnohé přístupy během probíhajících výzkumných prací jsou diskutovány s rakouskými (dr. Jandl) a maďarskými (dr. Juhász) kolegy, resp. jejich týmy, které paralelně pracují na obdobných projektech. Výhody spočívají ve vzájemné konfrontaci a obohacování pohledů, v rozšiřování a prohlubování vzájemných kontaktů i práci na společných výstupech – plánované publikace v zahraničním prestižním odborném tisku. Komparativní výzkum je koordinován dr. M. Jandlem z vídeňského „ICMPD“ (International Centre for Migration Policy Development).

2. Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zaplnit prázdné místo na poli poznání ilegální migrace a ilegálních ekonomických aktivit cizinců na národní i mezinárodní úrovni, diskutovat možné změny migrační situace i v charakteristikách a chování ekonomických aktivit ilegálních migrantů, analyzovat vliv a dopady těchto změn ve světle harmonizace migračních politik na evropské úrovni, ale rovněž ve světle rozdílů a dopadů odlišných situací a zkušeností v dané oblasti v určitých specifických směrech v České republice. Hlavním prostředkem k dosažení daných cílů je provedení empirického šetření v komparativní perspektivě, avšak se zvláštním důrazem na předpokládaná specifika migrační reality Česka.

2.1. Cíl řešení v roce 2005

V prvém roce řešení projektu byly stanoveny následující úkoly: účast na 1. mezinárodním workshopu zúčastněných výzkumných týmů, studium sekundárních zdrojů, sběr dostupných informací, příprava a provedení expertního interview, příprava a provedení Delfy studie, syntéza výsledků, účast na 2. mezinárodním workshopu zúčastněných výzkumných týmů, příprava dotazníků a interview s imigranty a započetí terénního šetření této populace respondentů.

3. Očekávané výsledky a rámcové výstupy projektu

Výsledky projektu by měly přinést odpovědi na definované výzkumné otázky (viz cíle, hypotézy a výzkumné otázky v původním projektu) a měly by vyústit do několika hlavních forem výstupů: Z hlediska základního výzkumu a obohacení poznání v rovině teoretické budou výsledky zpracovány ve formě dílčích vědeckých příspěvků, publikovaných v domácím a zahraničím odborném tisku – půjde především o pokus o komplexní mapování zkoumaného fenoménu v Česku, mechanismů jeho fungování, jeho „vnitřních i vnějších“ podmíněností a dynamiky apod. Jeden z výstupů bude speciálně zaměřen na diskusi otázek relevantních zejména praxi a bude doporučovat praktická a legislativní opatření, která by řešila vylepšení situace na daném poli. Finálním výstupem pak bude publikace (připravená do konce roku 2007 a vydaná v roce 2008), která shrne veškeré získané poznatky s tím, že se plánuje její česká i anglická mutace.

3. 1. Výsledky a výstupy v roce 2005 (včetně použitých metod)

V souladu se schváleným projektem a v něm uvedeným harmonogramem prací byly všechny deklarované činnosti a úkoly v roce 2005 řešitelským týmem splněny (specifikace – viz níže). Naplnily se tak i stanovené cíle pro tento rok řešení. Výzkumný tým pracoval systematicky a kromě mnoha individuálních neformálních diskusí se celkem patnáctkrát sešel na společné poradě (viz www.geography.cz/illegal.htm).

1) Zástupci výzkumného týmu participovali na dvou mezinárodních workshopech výzkumných týmu pracujících na stejném tématu: doc. Drbohlav ve Vídni (březen) a doc. Drbohlav, doc. Čermák, dr. Dzúrová, dr. Janská (říjen) v Budapešti.

2)  Bylo započato studium sekundárních zdrojů a dostupných informací o daném řešeném tématu. Tato činnost bude samozřejmě pokračovat i v průběhu dalších dvou let. Průběžně doplňovaná databáze zdrojů je k dispozici u dr. Janské.

3)  Byly připraveny a provedeny nebo započaty čtyři typy výzkumných aktivit: A) Interview s vybranými experty (specializujícími se na problematiku mezinárodní migrace v rozličných aktivitách i sektorech) na téma nelegální migrace a nelegálních ekonomických aktivit migrantů. Šetření úspěšně proběhlo s 29 experty. B) Dotazníkové šetření pro tři komunity respondentů – imigranty (a) zaměstnance a b) podnikatele z post-sovětské zóny, Vietnamu/Číny a „západního“ vyspělého světa vyjma EU v Praze a okolí – výběr „snow ball“ (písemné mutace dotazníku v češtině, ruštině a angličtině; vietnamská a čínská verze zůstaly v pracovních verzích tazatelů, neboť oba tazatelé – p. Rusková a Mgr. Kocourek při dotazování respondentů většinou okamžitě odpovědi překládali do češtiny). Standardizovaný dotazník byl vyplněn v rámci („face-to-face“) rozhovoru s respondentem, přičemž tato metoda umožňuje rozvinout některé oblasti nad specifikovaný rámec (vlastně kombinace s interview; důležitá role tazatelů). V současnosti jsou k dispozici dotazníky od 63 respondentů (podle harmonogramu má být sběr a analýza dat ukončeny na konci léta 2007, celkem se očekává 100 úspěšně kontaktovaných respondentů). C) Delfy výzkum v rámci něhož bylo kontaktováno 60 vybraných expertů na otázky nelegálních mezinárodních migrantů a jejich ekonomických aktivit. Doposud bylo získáno 20 vyplněných dotazníků (postupně však přicházejí ještě další). Tento počet umožňuje agregovat daná data a standardně s nimi pracovat. Delfy výzkum navázal logicky na již proběhlá interview s experty (viz A). Druhé kolo bude provedeno na jaře 2006.  D) Interview s migranty (prohloubení znalosti osobních zkušeností samotných migrantů skrze vylíčení „jejich životních příběhů“) – proběhla 4 interview (další se plánují).

4) Byla vytvořena webová stránka projektu - www.geography.cz/illegal.htm , která poskytuje hlavní informace o zadání i postupech prací při samotném řešení projektu.

Příspěvky na konferencích a workshopech:

- Červen 2005; „Migrační a integrační politika České republiky“. Příspěvek přednesený na francouzsko-českém semináři týkajícím se problematiky nelegální práce. Seminář byl organizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a DILTI (Meziresortní delegací pro boj s ilegální migrací ve Francii), Praha. 9.-10. 6. 2005 (doc. Drbohlav)

- Srpen 2005; “Overview of Migration Processes in East/Central Europe”. Příspěvek přednesený na mezinárodním workshopu “on Developments and Patterns of Migration Processes in Central and Eastern Europe”, organizovaném “Migration Online” projektem a Fakultou humanitních studií, Karlova Univerzita v Praze a podpořeno “Open Society Fund Praha” a UNHCR, Praha (doc. Drbohlav)

- Říjen 2005; “Delphi Method and International Migration”. Společný workshop českého, maďarského a rakouského řešitelského týmu v Budapešti – 10. 10. 2005 (doc. Drbohlav, doc. Čermák, dr. Dzúrová, dr. Janská)

- Říjen 2005; (vypracováno ve spolupráci s Čermák, Z. – Dzúrová, D. – Janská, E. – Čermáková, D. – Lachmanová, L.): ”Illegal/Irregular Immigrants and Their Economic Activities in the Czech Republic (Preliminary Results of a Qualitative Research)”. Příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci: “Migrační procesy, migrační politika a legislativa v postsovětských zemích jako odraz uskutečněných změn; desáté zasedání Nezávislé poradní komise pro migraci a čtvrté zasedání CEENOMu” (skupiny expertů na migraci zemí střední a východní Evropy), Suzdal (27-29. 10.), Rusko (doc. Drbohlav)

- Říjen 2005; (ve spolupráci s Čermáková, D. a Danielová, K.): “Anti-Discrimination Approaches on Governmental and Non-Governmental Levels in the Czech Republic”. Příspěvek přednesený na workshopu “Anti-Discrimination Approaches in Selected CEE Countries and Austria”, připraveném organizací “Qualified Migration Knowledge Network”. Vídeň (14 - 15. 10. 2005 ), Rakousko (doc. Drbohlav)

- Listopad 2005; „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů: Česko a evropský kontext“. Příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci „Identita ve vztahu k národnostním menšinám“ v Praze, 11. 11. 2005 (dr. Dzúrová, Dr. Janská)

- Listopad 2005; Prezentace projektu v rámci doktorandské stáže na Universiteit van Amsterdam, Institute for Migration and Ethnic Studies, Ph.D. Lab – 10. 11. 2005 (Mgr. Čermáková)

Ostatní aktivity/výstupy:

- Červen 2005; DRBOHLAV, D.: “Legální příležitosti cizinců neodpovídají poptávce na trhu práce”. Rozhovor pro www.migraceonline.cz , 22.6.2005. (Rovněž jako samostatný příspěvek na CD – “ČR a nelegální migrace”, které vzniklo v rámci projektu Regularizace nelegální migrace, financovaného Nadací rozvoje občasnké společnosti)

- Červen 2005; DRBOHLAV, D.: Česká republika je ve vleku harmonizace s Evropskou unií, v naplňování vlastní migrační a integrační politiky má ještě mnohé rezervy”. Rozhovor pro www.migraceonline.cz , 22.6.2005

- Srpen 2005; DRBOHLAV, D.: The Czech Republic: From Liberal Policy to EU Membership. Migration Information Source, August 2005 www.migrationinformation.org/issue_aug05.cfm

- Říjen 2005; Rozhlasový diskusní pořad „Umožnit nelegálním imigrantům legalizaci jejich pobytu?“ v rámci studia Stop ČRo6 – 5. 10. 2005 (doc. Drbohlav)

Přítomnost na seminářích

- Září 2005; Česko – nizozemský seminář týkající se problematiky nelegální práce. MPSV, Praha. 7. 9. 2005 (Lachmanová)

- Červen 2005; Česko – německý seminář týkající se problematiky nelegální práce. MPSV, Praha. 23. - 24. 6. 2005 (Mgr. Čermáková, Lachmanová)

4. Postup prací a průběh plnění v roce 2005

- Uzavření smlouvy mezi PřF UK a MPSV ČR ( 31.1.2005)

- Zahájení řešení projektu (1.2.2005)

- Realizace prvé schůzky řešitelů projektů (18.2.  - viz zápis č. 1), zpracování rámcového harmonogramu pro rok 2005, respektování zúžení komparativní perspektivy (oproti původnímu návrhu projektu z léta 2004 na Rakousko, Maďarsko a Česko

- Zahájení analýzy sekundárních zdrojů – data, informace, analýzy zkoumaného tématu (únor)

- Společný workshop českého, maďarského a rakouského řešitelského týmu ve Vídni (9. 3. - doc. Drbohlav)

- Zahájení koncepčních příprav empirických šetření – interview s experty, Delfy výzkum, interview s imigranty

- „Migrační a integrační politika České republiky“. Příspěvek přednesený na francouzsko-českém semináři týkajícím se problematiky nelegální práce. Seminář byl organizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a DILTI (Meziresortní delegací pro boj s ilegální migrací), Praha. 9.-10. 6. 2005 (červen - doc. Drbohlav)

- Česko – německý seminář týkající se problematiky nelegální práce. MPSV, Praha. 23. - 24. 6. 2005 (červen - Mgr. Čermáková, Lachmanová)

- “Overview of Migration Processes in East/Central Europe”. Příspěvek přednesený na mezinárodním workshopu “on Developments and Patterns of Migration Processes in Central and Eastern Europe”, organizovaném “Migration Online” projektem a Fakultou humanitních studií, Karlova Univerzita v Praze a podpořeno “Open Society Fund Praha” a UNHCR, Praha (srpen - doc. Drbohlav)

- elektronická publikace -  DRBOHLAV, D.: The Czech Republic: From Liberal Policy to EU Membership. Migration Information Source, August 2005 www.migrationinformation.org/issue_aug05.cfm (srpen)

- Česko – nizozemský seminář týkající se problematiky nelegální práce. MPSV, Praha. 7. 9. 2005 (září - Lachmanová)

- Zahájení empirického šetření - interview s experty (září)

- Rozhlasový diskusní pořad „Umožnit nelegálním imigrantům legalizaci jejich pobytu?“ v rámci studia Stop ČRo6 – 5. 10. 2005 (doc. Drbohlav)

- Společný workshop českého, maďarského a rakouského řešitelského týmu v Budapešti – 10. 10. (doc. Drbohlav, dr. Janská, dr. Dzúrová, doc. Čermák)

- (ve spolupráci s Čermáková, D. a Danielová, K.): “Anti-Discrimination Approaches on Governmental and Non-Governmental Levels in the Czech Republic”. Příspěvek přednesený na workshopu “Anti-Discrimination Approaches in Selected CEE Countries and Austria”, připraveném organizací “Qualified Migration Knowledge Network”. Vídeň (14 - 15. 10.), Rakousko (doc. Drbohlav)

- ”Illegal/Irregular Immigrants and Their Economic Activities in the Czech Republic (Preliminary Results of a Qualitative Research)”. Příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci: “Migrační procesy, migrační politika a legislativa v postsovětských zemích jako odraz uskutečněných změn; desáté zasedání Nezávislé poradní komise pro migraci a čtvrté zasedání CEENOMu” (skupiny expertů na migraci zemí střední a východní Evropy), Suzdal (27-29. 10.), Rusko (doc. Drbohlav - vypracováno ve spolupráci s Čermák, Z. – Dzúrová, D. – Janská, E. – Čermáková, D. – Lachmanová, L.)

- Zahájení empirického šetření – dotazníkového šetření imigrantů (říjen)

- Kulatý stůl na téma „Život cizince a zaměstnávání cizinců v ČR, kulturní specifika, stereotypy, interkulturní bariéry“ (pořádáno občanským sdružením Slovo 21, Českomoravskou konfederací odborových svazů a IOM) v Praze - 24. 10. 2005 (doc. Drbohlav – aktivní účast v diskusi)

- Zahájení explorativních služebních cest: 24.10. – doc. Drbohlav -Ústí n/L., 31.10. – doc. Drbohlav – Cheb a Ústí n/L.

- Byly vytvořeny speciální webové stránky projektu - www.geography.cz/illegal.htm (říjen - dr. Dzúrová, doc. Čermák)

- Vypracování prvé části podpůrné studie reflektující legislativu v dané oblasti (dr. Baršová).

- Služební cesta - 5.11-6.11 - Starynska  - zázemí Prahy

- Prezentace projektu v rámci doktorandské stáže na Universiteit van Amsterdam, Institute for Migration and Ethnic Studies, PhD Lab – 10. 11. (Mgr. Čermáková)

- „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů: Česko a evropský kontext“  Příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci „Identita ve vztahu k národnostním menšinám“ v Praze, 11. 11. (dr. Dzúrová, dr. Janská)

- Služební cesta – 12.-18.11. - Jung-Link Tchank (Rusková) - Benešov, Plzeň

- Služební cesta - 15.11.-16.11. – dr. Starynskyy - Nymburk, Poděbrady

- Zahájení empirického šetření – Delfy výzkumu (listopad)

- Služební cesta - 20.11-22.11. – Starynska - zázemí Prahy

- Služební cesta - 20.-24.11. – dr. Lupták - Mladá Boleslav, Děčín

- Služební cesta - 27.11.-3.12. – dr. Dzúrová - zázemí Prahy

- Služební cesta - 27.11-28.11. - Pauerová (Darley) - okolí Brna

- Služební cesta - 30.11.-2.12. – dr. Starynskyy - Rokycany, Ml. Boleslav

- Služební cesta - 4.12-5.12. – dr. Dzúrova - zázemí Prahy

- Zahájení empirického výzkumu – interview s migranty

6. Závěr

Přidělené finanční prostředky byly čerpány ve stanovené struktuře. Na počátku projektu došlo ke změně formy vyplácení členů hlavního týmu – z platů do odměn. Tento posun byl vynucen tím, že členové výzkumného týmu se od počátku roku začali podílet na zpracování výzkumného záměru geografické sekce PřF UK, čímž “povinně ztratili” 50% svého úvazku na fakultě. Tento fakt (že sekce výzkumný záměr získá) nebyl znám v době podávání žádosti o projekt. S vyžádanou změnou souhlasil poskytovatel.

Personální zabezpečení projektu plně odpovídá potřebám. Členové pracují systematicky a pravidelně se scházejí na pracovních poradách organizovaných řešitelem projektu. Přestože se Dr. Baršová neúčastní pravidelně společných porad, je s týmem v kontaktu a svoji roli v projektu plní přesně podle předpokladů.

Celkově je možno řešení v roce 2005 hodnotit jako úspěšné. Celý výzkum byl nastartován, rozvinula se intenzivní spolupráce se zahraničními partnery a započal intenzivní sběr dat v terénu. To je dobrým předpokladem pro úspěšné pokračování průběhu výzkumu i v roce 2006, ve kterém se také předpokládá zúročení dosažených poznatků výraznější publikační činností.

Plán na rok 2006 předpokládá:

- Druhé kolo Delfy výzkumu

- Dokončení dotazníkového šetření a interview s imigranty a jejich zaměstnavateli (celkem cca 100 respondentů v Praze a okolí)

- Zpracovávání  získaných dat a výstupy ve formě publikací, resp. předložení k publikaci v odborných prestižních časopisech doma i v zahraničí

- Účast na třetím a čtvrtém mezinárodním workshopu, případně i organizace jednoho z nich v Praze

- Dokončení podkladové studie na téma: „legislativa a nelegální ekonomické aktivity migrantů“.

Z nových, do projektu nezařazených aktivit, navrhujeme podle možností uskutečnit, s tím, že budou finance z vlastních zdrojů :

- Dotazníkové šetření pracovníků okresních úřadů práce a živnostenských úřadů (kontakt e-mailem nebo dopisem)

- Interview se zadrženými ilegálními migranty v jednom z detenčních center

- Organizace konference s prezentací dílčích výsledků projektu a v návaznosti na síť: „European Migration Dialogue“ (Migration Policy Group), jíž je nově doc. Drbohlav za Česko členem; pozvání dr. J. Malinovské (Ukrajina) a prof. V. Mošňjagy (Moldavsko) a jejich prezentace na téma: nelegální ekonomické aktivity migrantů z Ukrajiny a Moldavska v Česku.