Zápis ze dne 20. 1. 2006  ze 3. schůzky spoluřešitelů grantu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“

Přítomni: Z. Čermák, D. Drbohlav, A. Baršová, D. Dzúrová, E. Janská, D. Čermáková,

L. Lachmanová

Program:

- Dokončení Delfy výzkumu

- Pokračování v rozhovorech s ilegálními migranty

- Struktura připravované knihy

- Příprava dalších výstupů v roce 2006

- Harmonogram roku 2006

- Ostatní úkoly

Ad  1.  Dokončení Delfy výzkumu

K dnešnímu datu máme 20 odpovědí a potřebuje minimálně 25. Členové týmu zavolají účastníkům Delfy výzkumu se kterými dělali interview (do 25. 1.) a vyzvou k odpovědím do konce ledna. Zbývající účastníky výzkumu obvolá doc. Drbohlav (Dr. Luptákovi – zaslat nový dotazník na jiný mail). P.Volfa zajistí Čermáková. Dr. Drúzová rozešle Delfy dotazníky všem členům týmů. Druhé kolo proběhne ihned po zpracování dat z kola prvého.

Ad 2. Pokračování v rozhovorech s ilegálními migranty

Na fakultě máme nový program Atlas, ve kterém je možné zpracovávat rozhovory s migranty. Členové týmu zváží, zda-li a jak lze tento software využít pro potřeby grantu. Drbohlav, Čermák a Čermáková přepíší z diktafonů již proběhlá tři interview. Další rozhovory jsou plánovány na konec ledna. (Detenční střediska viz. 5. bod programu).

Ad 3.  Struktura připravované knihy

Knihu je potřeba finálně napsat do 15. 12. 2007 – to znamená, že sběr dat musí být ukončen cca do května 2007. Z možných vydavatelství se uvažuje o Akademii (ČJ), případně Karolinu a publikace, obsahující zejména komparativní příspěvky s Maďary a Rakušany by mohla vyjít ve Vídni (v AJ eventuálně NJ). Doc. Drbohlav přepíše připravený koncept (hrubou kostru) a přepošle ostatním tuto dohodnutou strukturu knihy. Zároveň projedná možnou spolupráci (ohledně případné spoluúčasti) s prof. Dostálem – hlavním řešitelem výzkumného záměru geografické sekce PřF UK a rovněž se zahraničními partnery (dr. Jandl a dr.Juhász). K dané spoluúčasti se také musí vyjádřit zadavatel. Po předjednání věci s ostatními partnery bude vznesen na toto téma dotaz (přes garanta Ing. Svobodovou).

Ad 4. Aktivity a výstupy v roce 2006

Všichni členové týmu si připraví odborné výstupy z řešeného projektu v roce 2006. Nabízejí se různé možnosti, přičemž nejžádanější jsou články v prestižních domácích a zahraničních časopisech (především s tzv. „impact factor“). Některé z předběžných  návrhů:

Dr. Baršová: regularizace (asi Demografie, Sociologický časopis);

D. Čermáková (event. s Lachmanovou a dalšími): Význam etnických vazeb v organizaci nelegálních ekonomických aktivit;

Doc. Drbohlav (event. s dalšími): postoje společnosti (veřejné mínění) versus nelegální ekonomické aktivity migrantů.

Ad 5. Harmonogram roku 2006

- Druhé kolo Delfy výzkumu naváže hned na první (únor, březen).

- Rozhovory v detenčním centru Velké Přílepy (asi 4 km za Roztoky u Prahy)  - březen. Předpokládáme dvě návštěvy – možnosti dohodne s s pí. Dohnalovou doc. Drbohlav.

- Anketa živnostenské úřady a úřady práce v ČR – duben, květen. Anketa bude poslána formou dopisu případně elektronickou formou.

- Kontrolní dny – 1. jaro, 2. podzim (datum bude upřesněno později).

- Workshop, návrh data konference – 8. – 9. 10., doc. Drbohlav obešle kolegy z Budapešti, Vídně a plánované hosty dr. Malinovskou a prof. Mošnjagu, zda jim termín vyhovuje. V neděli dopoledne proběhne workshop a v pondělí bude konference.

- Během celého roku bude průběžně probíhat sběr dalších dat, systematizace a analýza již sebraných dat, jejich interpretace a finální zpracování do formy publikací. Rovněž tak budou výsledky prezentovány na vědeckých konferencích.

Ad 6. Ostatní úkoly

Všichni členové týmu pošlou shromážděnou literaturu (citaci, abstrakt, celý článek, event. internetový odkaz) doc. Čermákovi k zveřejnění na internetových stánkách a k prostudování ostatním.

Doc. Čermák pošle členům týmu (včetně A. Baršové) informaci o kontrolách nelegálního zaměstnávání cizinců, kterou získal od Mgr. Tichého.

E. Janská pošle dotazníky všem členům týmu a zjistí více podrobností o výzkumníkovi z ČMOS, který řeší projekt nelegální práce českých občanů. D. Čermáková pošle členům týmu akční plán vlády v otázkách nelegální migrace.

Příští schůzka bude svolána podle potřeby na konci ledna nebo v prvé půlce února.

Zapsala: Čermáková

Schválil: Drbohlav