Zápis ze dne 22. 3. 2006  ze 7. schůzky spoluřešitelů grantu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“

Přítomni: Z. Čermák, D. Drbohlav, , D. Dzúrová, E. Janská, D. Čermáková, L. Lachmanová

Omluveni: A. Baršová

Program:

- Hodnocení zadaných úkolů

- Příprava publikačních výstupů

- Výzkumné aktivity

- Příprava mezinárodní konference

- Ostatní

Ad 1.  Hodnocení zadaných úkolů

Doc. Drbohlav informoval o ukončení prvního kola výzkumu Delfy (po urgencích získáno 32 odpovědí).

Dále byla zhodnocena návratnost dotazníků: Číňané – kompletní, Vietnamci – kompletní, migranti ze „Západu“ – kompletní, postsovětský prostor – chybí 16 (dr. Starynskyi přislíbil dodání všech zbylých dotazníků do konce března – je zohledněna extrémní obtížnost úspěšného kontaktování nelegálních migrantů). Všechny dosud vrácené dotazníky jsou již zakódovány, zaneseny v databázi.

Dr. Dzúrová informovala o svém školení na programu Atlas a event. využití v našem výzkumu.

Ad 2. Příprava publikačních výstupů

Ze širokého spektra existujících a sebraných dat byla stanovena vhodná - možná témata ke zpracování a publikaci v odborném tisku v tomto roce: např. ekonomika (mzdy, práce, nábor atd.), etnické vazby, životní podmínky, gender rozdíly. U všech sledovaných aspektů nelegální migrace by mělo být rovněž podle možností přihlédnuto ke srovnání se situací s cizinci legálně žijícími a pracujícími v ČR.

Témata příspěvků, plánovaných pro přípravu do tisku v roce 2006

- Společný článek: Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu (termín 12/2006, časopis: Acta Universitatis Carolinae, Geographica,  případně Geografie SČGS  nebo Sociologický časopis).

- Drbohlav, Lachmanová: výsledky Delfy výzkumu (6/2006, konference Austrálie, impaktový zahraniční časopis např. Place, space and ...)

- Drbohlav, Lachmanová: výsledky Delfy (6/2006,  slovenská Sociologie nebo jiný český odborný časopis)

- Dzúrová, Janská, Čermák: Životní podmínky nelegálních imigrantů (6/2006, Sociologický časopis)

- Čermáková (ev. s Černíkem): Nelegální migrace a klientský systém (9/2006, Journal of Ethnic and Migration Studies)

- Drbohlav, Janská, (Mošnjaga ?): životní příběhy (11/2006, rusky sociologický časopis, případně Social and Cultural Geography)

- Baršová: Problematika regularizace (případně jiné právní aspekty v grantu řešené problematiky)  a Česka republika (11/2006, Demografie, případně Geografie – SČGS)

Ad 3. Výzkumné aktivity

V této fázi byl úspěšně dokončen kvalitativní výzkum nelegálních migrantů (úspěšně proběhlo celkem 12 interview, ze kterých existují utříděné záznamy).

Stále probíhá příprava návštěvy detenčního zařízení (Velké Přílepy) včetně organizace tlumočníků (odpovědný Drbohlav).

Oslovíme paní Ruskovou a s její pomocí (kterou nabízí) uskutečníme ještě cca 5 interview s nelegálně v zemi působícími Číňany (kontakt zprostředkuje Lochmanová).

Šetření na ÚP a ŽÚ se z důvodu získání aktuálních informací ke konci projektu -   v době finálních příprav knižního výstupu, uskuteční na jaře 2007.

Doc. Drbohlav přestavil návrh metody odhadu počtu nelegálních migrantů v Praze s názvem „Koeficient 5 (event. 3)“. Metodika bude upravována během tohoto roku, s realizací se počítá v prvé polovině roku 2007.

Vyhodnocení prvního kola a příprava druhého kola Delfy (1/2 dubna – odpovědný Drbohlav, Lachmanová).

Ad 4. Příprava mezinárodní konference

Bylo upřesněno místo konání: Albertov 6 – „Lekařský dům“ nebyl vhodný.

Všichni doposud pozvaní zahraniční hosté potvrdili účast.

Byl přípraven návrh pozvánky na konferenci (obsahově upraví – Drbohlav, graficky – Čermák, Dzúrová, rozešle Janská podle připraveného adresáře, termín do 10. 4. 2006). Informace se také zveřejní na internetových serverech např. migraceonline.cz (doc. Čermák, Čermáková).

Přijímáme abstrakty na vystoupení v odpolední části konference do 15. 6. 2006, uvědomění o výběru příspěvku do 30.6. 2006. Opětovná informace o konání konference bude rozeslána 5. 9. 2006

Konference bude v české a anglickém jazyce (hledáme překladatele do AJ).

Ad. 5. Ostatní

Bude provedena revize číslování zápisů v roce 2006 (Drbohlav, Janská) a předána ke zveřejnění na webu.

Členové týmu přepošlou aktualizovanou verzi shromážděné a prostudované literatury včetně samotných článků (není-li internetový odkaz) dr. Janské, která vytvoří jeden soubor a pošle ho všem členům týmu vždy k poslednímu dni daného měsíce (databáze se bude stále průběžně aktualizovat, samotné články budou poslány na vyžádání). Seznam literatury by měl obsahovat: citaci, popis dle bodů zadaných na schůzce 1/2005, informaci o dostupnosti  včetně bodového ohodnocení důležitosti. Články (části knihy), které jsou jen v tištěné podobě se budou shromažďovat u dr. Janské. Kapitoly z knih je možno skenovat v sekretariátu (archivace také u dr. Janské).

Zapsala: Dita Čermáková

Schválil: Dušan Drbohlav