Zápis ze dne 16.5. 2006  z 10. schůzky spoluřešitelů grantu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“

Přítomni: Z. Čermák, D. Drbohlav, D. Dzúrová, E. Janská, D. Čermáková,  L. Lachmanová

Omluveni: A. Baršová

Program:

- Finanční stránka projektu

- Delfy výzkum – druhé kolo

- Kontrola průběhu výstupů z projektů

- Výzkum v detenčních střediscích

- Ostatní

Ad  1. Technická a finanční stránka projektu

Dr. Dzúrová informovala o pozitivním hodnocení našeho projektu ze strany MPSV ČR. Dále byla podána instruktáž k vyúčtování pracovní cesty do detenčních zařízeních. Všichni musí udělat  vyúčtování sami a předají D. Drúzové.

Ad. 2. Delfy výzkum

Členové týmu připomínkovali druhé kolo „Delfy dotazníku“, který bude rozeslán během příštího týdne. Doc. Čermák udělá grafické úpravy textu.

Ad. 3.  Kontrola průběhu výstupů z projektů

Členové týmu informovali o průběhu přípravy svých výstupů (odborných článků). Blíže předchozí schůzky.

Všichni,  kteří neodeslali přepsané rozhovory, tak neprodleně učiní.

Ad. 4. Výzkum v detenčních střediscích

Hodnocení návštěv detenčních zařízeních. Přepis všech rozhovorů do konce května (zaslat doc. Čermákovi a Drbohlavovi). V závěru rozhovorů zaznamenat i vlastní postřehy, které budou sloužit jako podklad pro informaci, kterou předáme SUZ MV ČR.

Ad. 5. Ostatní

Informace o připravované konferenci. Přestože se účastníci na konferenci hlásí, zatím se nikdo nepřihlásil s příspěvkem. Počkáme do půlky června a přímo oslovíme vhodné kandidáty. Přesouvá se den konání workshopu se zahraničními partnery z neděle 8. 10. na úterý 10.10. 2006.

Zapsala: D. Čermáková

Schválil: D. Drbohlav