Zápis ze dne 28.8.2007 z  8. schůzky spoluřešitelů grantu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“

Přítomni: Z. Čermák, D. Drbohlav, L. Lachmanová, D. Čermáková, D. Dzúrová

Omluveni: A. Baršová, E. Janská

Program:

- Informace o průběhu dotazníkového šetření

- Publikace a výstupy projektu

- Různé

- Struktura knihy

Ad 1) Členové týmu se navzájem informovali o dosavadním průběhu dotazníkového šetření nelegálních migrantů v jednotlivých regionech ČR:

- Chebsko (Čermáková) – plán: 10 ukrajinských a 10 vietnamských dotazníků – sebráno: 10 ukrajinských dotazníků + 10 vietnamských dotazníků (v poště – zatím nenalezeno, odesláno na Přf UK bez konkrétního adresáta)

- Plzeňsko (Lachmanová) – plán: 10 ukrajinských a 5 vietnamských dotazníků – sebráno: 10 ukrajinských dotazníků + 3 – 5 vietnamských dotazníků (nelegalitu nutno  posoudit po překladu do českého jazyka)

- Liberecko (Dzúrová) – plán: 15 ukrajinských dotazníků – sebráno: 20 ukrajinských dotazníků (8 na Jablonecku, 12 na Liberecku)

- východní Čechy (Čermák) – plán: 10 ukrajinských a 5 vietnamských dotazníků – sebráno: 13 ukrajinských dotazníků a 3 – 4 v jednání

- Brněnsko (Drbohlav) – plán: 15 ukrajinských a 5 vietnamských dotazníků – sebráno: 8 ukrajinských dotazníků (6 dalších je v poště)

- Ostravsko, Olomoucko (Drbohlav) – plán: 10 ukrajinských a 5 vietnamských dotazníků – sebráno: 10 ukrajinských dotazníků + 5 vietnamských dotazníků v poště

- Olomouc (Čermák) – sebráno: 2 ukrajinské dotazníky

Celkem	-  sebráno a v poště: 79 ukrajinských a 18 – 20 vietnamských

- v jednání: 3 – 4 ukrajinské dotazníky

Celkově se potvrdila obtížnost, až nemožnost úspěšně kontaktovat vietnamské respondenty. Jde o velmi uzavřenou komunitu.

Doc. Drbohlav kontaktuje p. Pechovou a domluví s ní překlad vyplněných vietnamských dotazníků do českého jazyka.

Ad 2) 	Doc. Drbohlav spolu s Mgr. Lachmanovou zaslali do Sociologického časopisu příspěvek o Delfy výzkumu. Příspěvek doc. Drbohlava a dr. Janské byl poslán do časopisu Europe-Asia Studies. Mgr. Čermáková spolu s Mgr. Nekorjakem pošlou svůj příspěvek do časopisu Tijdschrift voor economische en sociale geografie. Příspěvek doc. Čermáka a doc. Dzúrové z konference v Olomouci vyjde ve sborníku jako příloha časopisu Demografie. Příspěvek doc. Čermáka, který přednesl na konferenci ve Varšavě, bude přeložen do angličtiny a pravděpodobně publikován v odborném časopise Varšavské univerzity. Dr. Baršová již předložila k publikaci 2 příspěvky.

V září bude odeslán abstrakt našeho příspěvku do časopisu Transfer review. Členové týmu ještě zváží vytvoření příspěvku pro Demografii (či Sborník ČGS), který by zpracovával nějaké průřezové téma všemi použitými výzkumnými metodami (např. životní podmínky nebo rozdíly mezi muži a ženami).

Plánované příspěvky reflektující výsledky projektu, které budou přednesené na podzim tohoto roku:

- doc. Čermák a Mgr.Lachmanová - příspěvek na geografické konferenci v Praze (uzávěrka 4.9.2007)

- Mgr. Čermáková – příspěvek na odborné přednášce pro pracovníky MVČR

- Doc. Drbohlav – příspěvek na migrační konferenci v Ostravě a společně s E.Janskou na geografické konferenci v Praze

Ad 3) 	Doc. Čermák dojedná s nakladatelstvím Karolinum formální požadavky (citace, formát, obrázky) a otázky financování naší publikace.

Text závěrečné publikace bude připraven do 30.11.2007. Doc. Drbohlav kontaktuje externí autory dílčích kapitol (viz bod 4) a dohodne s nimi podmínky přípravy jejich textů.

Doc. Drbohlav a Mgr. Lachmanová připraví metodologii odhadu počtu nelegálních migrantů. Další schůzka týmu proběhne pravděpodobně 20.9. – čas bude upřesněn.

Členové týmu uváží umístění posterů na geografickou konferenci.

Ad 4) 	Název: Drbohlav, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu) (pracovní verze)

Úvodní část (cca 58 ns)

- Úvod – jak vznikala kniha, geneze výzkumného projektu a širší diskuse významu řešeného problému – Drbohlav - 8 ns

- Přiblížení, vysvětlení termínů a definic (obecně, ale i projektové definice) a metody obecně používané při šetření nelegální migrace – Z. Čermák, D. Drbohlav, E. Janská, D. Dzúrová, D. Čermáková, L. Lachmanová, A. Baršová – 15 ns

- Teorie, koncepty a realita – diskuse problematiky v celosvětovém kontextu – Drbohlav - 15 ns

- Nelegální migrace v Evropě – základní trendy – Drbohlav – 8 ns

- Vytváření společných přístupů k řešené problematice nelegálních ekonomických aktivit imigrantů v EU – Baršová – 12 ns

Česko (cca 47 ns)

- Migrace v ČR – přehled – Drbohlav – 5 ns

- Analýza situace na českém trhu práce – Čermák, Fassmann – 10 ns

- Diskuse problému spojených s českým pracovním trhem a nelegálními praktikami zaměstnávání a podnikání Čechů – Čermák, Fassmann – 15 ns

- Vytváření právních rámců k řešení problematiky nelegálních ekonomických aktivit migrantů v ČR – Baršová - 12 ns

- Nelegální ekonomické aktivity migrantů – objektivně zjištěná situace, na základě kontroly zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců (včetně zadržených na státní hranici) – Čermáková, Lachmanová – 5 ns

Výsledky projektu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“ (cca 83 ns)

- Realita očima expertů – subjektivní postoje a informace expertů – Drbohlav, Lachmanová – 15 ns

- Výsledky ankety pracovníků okresních úřadů práce a živnostenských úřadů – (autor bude určen) -  10 ns

- Realita očima imigrantů – na základě dotazníkového šetření (N = 200), kvantitativní přístup, plus možná podkapitola dotazníkové šetření v detenčních centrech – Dzúrová, Čermák – 25 ns

- Realita očima imigrantů – subjektivní výpovědi o životě imigrantů, kvalitativní analýza – Janská, Drbohlav – 15 ns

- Klientský systém a jeho specifika – Čermáková – 10 ns

- Kvantifikace (odhad počtu) nelegální migrace – Drbohlav, Lachmanová – 8 ns

Doplňující kapitoly k nelegální migraci v Česku (cca 18 ns)

- Nelegální ekonomické aktivity žadatelů o azyl – ?Rozumek či Burdová – Hradečná? (doc. Drbohlav kontaktuje) - 10 ns

- Nelegální migrace/práce migrantů a neziskový sektor, role neziskového sektoru v procesu nelegální migrace v ČR – Říhová, Winter (dr. Janská kontaktuje) – 8 ns

Střední a východní Evropa (cca 40 ns)

- Realita očima zdrojových zemí – podkapitoly: Ukrajina, Moldávie – Mošnjaga, Malinowska – oba dohromady 20 ns

- Komparativní pohled na situaci v Rakousku a Maďarsku – podkapitoly: Rakousko, Maďarsko – Jandl, Juhász – oba dohromady 20 ns

- ?????Slovensko, Polsko????? (bude ještě zváženo)

Závěrečná část (cca 30 ns)

- Shrnutí, závěry, doporučení pro úpravu legislativy i praxe – Z. Čermák, D. Drbohlav, E. Janská, D. Dzúrová, D. Čermáková, L. Lachmanová, A. Baršová – 10 ns + možné summary v anglickém jazyce?

- Použitá literatura + pravděpodobně i rejstřík – 20 ns

Zapsala: L. Lachmanová

Schválil: D. Drbohlav