Zápis ze dne 29. 10. 2007 z  10. schůzky spoluřešitelů grantu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“

(NEOFICIÁLNÍ ZÁPIS)

Přítomni: Z. Čermák, D. Drbohlav, L. Lachmanová, D. Dzúrová, E. Janská, D. Čermáková

Omluveni: A. Baršová

Special guest: Ing. Svobodová

- doporučení garantky našeho projektu

- různé

Ad 1.)	Do 19.12.2007 je třeba napsat závěrečnou zprávu. Do konce roku 2007 ji pak předložit (do 15.1.2008). Závěrečná zpráva je ve stejné struktuře jako vždy – cíle, postupy, metody, realizace – ovšem za celé 3 roky (stručně). Hlavní závěry vypíchnout zvlášť (extra kapitola) pro využití pro MPSV – tak 5 stránek extra závěrů (nosné poznatky, zjištění, obecná a opatrná doporučení). Všechny články, výstupy i rukopis knihy dát dohromady a v elektronické podobě dát jako přílohu (CD) – nikoliv do tištěné zprávy! Do zprávy vypsat jen seznam příspěvků, strukturu knihy (obsah) a max. abstrakty kapitol knih. Zpráva by měla mít hezkou grafiku, obálku, aby pěkně vypadala – nechat vytisknout tak cca 5x – pro 2 oponenty, pro MPSV, pro garantku. Oponenti jsou stejní jako na začátku (VÚPSV – Horáková a asi Tichý z MPSV).

MPSV pro hodnocení používá závěrečnou hodnotící tabulku, ta nám bude poslána garantkou. Je potřeba z toho vyjít a dokonce si máme sami napočítat ty body – resp. máme dát návrh našich bodů. Možná je dobré poslat oponentům dříve zprávu k předběžnému posouzení – hodně totiž záleží na jejich posouzení. Říci oponentům, aby byli i recenzenti té knihy -  to by bylo dobré. A taky jim říci, že náš rukopis z prosince je hrubý draft (pracovní verze - V TISKU) a domluvit se s nimi, aby se na to koukali shovívavě, že do toho ještě budeme šahat. Nutné napsat, že publikace je V TISKU.

MPSV s námi bude uzavírat smlouvu o využití výsledků (kopii máme k nahlédnutí).

Účetnictví projektu musí být v pořádku!!!! Nic nevracet ani nic nepřesáhnout. Do knihy lze použít i fondy EUROCORESu, VZ – např. říci, že kniha byla financována MPSV, ale že kapitola 3 a 4 tam byla zařazena byla (spolu)financována z jiného projektu.

Je potřeba se domluvit v Karolinu, abychom mohli publikaci zaplatit dříve, i když kniha vyjde až příští rok.

Ad 2.) 	Doc. Drbohlav upozornil ostatní členy týmu, že přestává legrace Je třeba dokončit výzkum (sesbírat opravené dotazníky do 15.11.) a začít psát kapitoly. Doc. Čermák zajistí umístění zápisů na webovou stránku.

Doc. Drbohlav mluvil v Kyjevě s dr. Malinowskou i dr. Mosnjagou, oba souhlasí s podobou svých kapitol v knize i s editací svých článků dr. Luptákem. Dr. Lupták napíše ještě extra 8 ns o situaci na Ukrajině.

Doc. Drbohlav připraví obsah publikace pro ILO. Bude mít 4 části - Delfy, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, klientský systém. Práce bude v angličtině.

Čtyři členové týmu poletí na konferenci do Nice:

5.12. odlet 17:00 – 18:40 Brusel - Nice 21:20

9.12. odlet 16:30 - 18:15 Brusel - Praha 20:25

Cena letenky 9411 Kc na osobu –  veronika.muzikova@gtstravel.cz – poslat objednávku – pak faktura – do 14 dnů zaplatit!

Doc. Dzúrová zajistí rezervaci hotelu v Nice. Pokoj pro 2 zde stojí cca 70 euro – celkem tedy cca 560 euro za celý tým. Dále je potřeba počítat s dietami ve výši cca 32 000 Kč.

Zapsala: L. Lachmanová

Schválil: D. Drbohlav