Zápis ze dne 19. 11. 2007 z  11. schůzky spoluřešitelů grantu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“

(NEOFICIÁLNÍ ZÁPIS)

Přítomni: Z. Čermák, D. Drbohlav, L. Lachmanová, D. Dzúrová, E. Janská, D. Čermáková

Omluveni: A. Baršová

- Uzavření financování projektu

- Publikace ILO

- Závěrečná zpráva a kniha

- Různé

Ad 1) 	Doc. Dzúrová informovala ostatní členy týmu, že již byly vyplaceny všechny odměny. Je třeba zkontrolovat, zda mají všichni v pořádku uzavřené financování dotazníkového šetření ve „svém“ regionu. Dr. Janské bude snížena odměna o 1100 Kč kvůli proplacení dohody za překlad smlouvy s ILO pro fakultní právničku.

Asi 4000 Kč bude investováno na nákup knih – tipy na odbornou literaturu k nakoupení shromažďuje doc. Drbohlav. Nabízí se zakoupení atlasu migrace (dr. Janská zjistí bližší informace) a knihy o metodologii Delfy (Mgr. Lachmanová upřesní). Mgr. Lachmanová si za cca 1000 Kč nakoupí nosiče dat.

Ad 2) 	Publikace pro ILO musí být do 21.12.2007 odeslána do Ženevy (nikoliv draft, ale final version)! Publikace bude mít 5 kapitol – společný úvod a závěr a 3 tématické kapitoly. Každá tématická kapitola musí mít popsanou metodologii a design výzkumu, výzkumné otázky, hypotézy, teorie, výsledky a závěry. Ke kapitole o dotazníkovém šetření se nebude přikládat celý dotazník, pouze se do apendixu dají vybrané otázky z dotazníku, se kterými se bude v dané kapitole pracovat. Hlavní závěry a doporučení z každé kapitoly se extra vypíchnou a připraví se pro doc. Drbohlava, aby je mohl zapracovat do společného závěru. Doc. Drbohlav tedy zpracuje úvod publikace a závěr s doporučeními pro praxi (dle našich podnětů).

Jednotlivé kapitoly, resp. hlavní výsledky, závěry a doporučení, je třeba dát doc. Drbohlavovi nejpozději 15.12., aby mohl zpracovat společné kapitoly. Je také nutné dát poté text na překlad (nejpozději cca 18.12.).

Doc. Drbohlav napíše dr. Jandlovi a poprosí ho o zaslání jejich working paperu a také se stáhne některé další working papery z internetu.

Ad 3) 	Naše kniha bude kompletně připravena v nakladatelství p. Kupky, ale bude distribuována pod hlavičkou Karolina. Kniha bude mít tvrdé desky a může mít 16 stran barevných příloh. Doc. Čermák zjistí a rozešle základní instrukce ohledně formátu knihy (tabulky, grafy, mapové výstupy).

Draft knihy musíme mít nejpozději do 5.1.2008. Nicméně do Vánoc musí být zpracována závěrečná zpráva projektu. Nejpozději do konce listopadu každý zašle doc. Drbohlavovi svůj soupis aktivit za rok 2007 (konference, publikace, výuka, přednášky, účast na akcích souvisejících s tématem). Nejpozději do 15.12.2007 pošleme doc. Drbohlavovi hlavní závěry z našich (projektových) kapitol z knihy, aby je mohl zpracovat do závěrečné zprávy projektu.

Kapitoly od externích autorů budou honorovány 4000 Kč. Doc. Drbohlav kontaktuje manžele Rozumkovi a požádá je, aby udělali na tuto částku fakturu. Dr. Janská kontaktuje autory z IOMu a také je požádá o fakturaci 4000 Kč. Doc. Čermák kontaktuje Ing. Fassmana.

Kniha by mohla být recenzována Mgr. Tichým a Mgr. Horákovou. Je třeba se informovat v Karolinu (doc. Čermák), zda nějak platí recenzenty. My můžeme recenzentům z našich zdrojů nabídnout 3000 Kč. Doc. Drbohlav zavolá Mgr. Tichého a Mgr. Horákovou a domluví se s nimi, zdali jsou ochotni být recenzenty naší knihy – zmiňována bude pouze naše kniha, nikoliv to, že jsou i oponenty našeho projektu.

Doc. Drbohlav kontaktuje dr. Juhasz a zjistí, kdy dodá svůj oddíl o Maďarsku.

Ad 4) 	Doc. Čermák umístí na naši webovou stránku všechny oficiální zápisy.

Možná by mohla být naše kniha schválena od MŠMT jako „doporučená školní literatura“, ale je třeba zjistit podmínky takového schválení.

Nejpozději do 28.11. je třeba ukončit dotazníkové šetření a předat všechny opravené dotazníky Mgr. Lachmanové k zadání do databáze. Po spojení databází a jejich „vyčištění“ (30.11.) by měla být databáze připravena ke statistickému zpracování – primárně hlavně několika otázek pro příspěvek do Nice.