Zápis ze dne 12.3. 2007 ze schůzky spoluřešitelů grantu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“

Kontrolní den projektu

Přítomni: Z. Čermák, D. Drbohlav, D. Dzúrová, A. Baršová, E. Janská D. Čermáková, L. Lachmanová, host L. Svobodová

Místo konání: Pracovna vedoucího katedry (ve třetím patře), budova děkanátu Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Albertov 6, Praha 2.

Čas konání: 14 – 18 hod.

Program:

- Úvodní slovo, kontrola zápisu, kontrola úkolů

- Prezentace dílčích výstupů připravených k publikaci

- Informace garantky projektu

- Zahájení dotazníkového šetření

- Různé

Ad 1  Úvodní slovo, kontrola úkolů

Doc. Drbohlav informoval garantku projektu Ing. L. Svobodovou o dosavadní práci, výstupech a plánu úkolů na tento rok (včetně kooperace se zahraničními partnery).

Členové týmu informovali o splnění úkolů z minulé schůzky.

Ad 2 Prezentace dílčích výstupů

Byly prezentovány články s následnou diskusí, které jsou výstupem z projektu:

- A. Baršová: – má připraveny dva články: 1. Role EU v řízení ekonomické migrace, určený do Mezinárodní politiky (prochází recenzním řízením) 2. Srovnání politik migrace ve vybraných státech (VB, FR, SRN), do Politologického časopisu.

- D. Drbohlav, E. Janská: Illegal Economic and Transit Migration in the Czech Republic

(Intensive Study of Individul Migrants in Their Casual Contexts) připraveno do ERS.

- Z. Čermák, D. Dzúrova: výstupy z kvantitativního šetření. Dva články připraveny pro časopis Demografie a Acta Universitatis Carolinae.

- D. Čermáková, M. Nekorjak: Ukrainian Immigrant Economy in the Czech Republic: Informal System of Labour Recruitment, bude odesláno do časopisu JEMS.

- D. Drbohlav, L. Lachamnová: Economic Activities of Illegal Migrants in the Czech Republic – Delphy Survey Among Czech Experts. Určeno pro IOL, případně do IMR.

Autoři zašlou své články ostatním členům týmu, aby mohly být užity k citacím.

Ad 3. Informace garantky projektu

Garantka Ing. Svobodová informovala o finančních záležitostech projektu. Dále členové týmu byli upozorněni o nutnosti dočerpání finančních prostředků do konce září, rozsahu závěrečné zprávy a procesu hodnocení celého projektu. Bylo doporučeno do závěrečné zprávy zahrnout doporučení pro státní správu a také informaci o způsobu využití závěrů pro média, resp. tisk.

Ad. 4. Zahájení dotazníkového šetření

Ing. Svobodová sdělila své zkušenosti se šetřením na ÚBP. Pro naše šetření okresních úřadů práce doporučila dotazník minimalizovat – jsou trvale vystaveni různým šetřením a jejich ochota participovat se významně sinižuje.

Byly finalizovány dotazníky (Dr. Lupták dodá ještě do tří dnů své otázky rozšiřující poznání klientského systému). Probíhá kontaktování prostředníků na distribuci dotazníků. Celkem bude distribuováno 70 dotazníků pro migranty z post-sovětského prostoru a 30 pro Vietnamce a Číňany. Na příští schůzce doladíme techniku výzkumu a zopakujeme definici pojmů (např. nelegální migrant). Samotný terénní sběr dat proběhne v období od 1. dubna do 30. června 2007.

Ad 5. Různé

Do 19.3. je potřeba připravit společný článek do Varšavy. Práci koordinuje Lenka Lachmanová a všichni zašlou část textu (1,5 str.) do středy 14.3. v angličtině.

Dále všichni zváží účast na konferenci v Nice (prosinec – deadline pro přihlášení je 1.5.2007). Doc. Drbohlav informoval o své účastni na konferenci „AM AAG“ v San Francisco, kde bude rovněž prezentovat vybrané závěry projektu (náklady na cestu budou rozloženy mezi více běžících projektů).

Další schůzka týmu je plánovaná na konec března.

Zapsala: D. Čermáková

Schválil: D. Drbohlav