Zápis ze dne 24.5.2005 ze 3. schůzky spoluřešitelů grantu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“

Přítomni: D.Drbohlav, D.Dzúrová, Z.Čermák, M.Darley, E.Janská, L.Lachmanová, - jako hosté: L. Svobodová (odborný garant)

Omluveni: A.Baršová, D.Čermáková

Program:

- Kontrola zápisu

- Informace ohledně dalšího řešení projektu (Ing.Svobodová)

- Diskuse o zpracování různorodých sekundárních zdrojů

- Diskuse k probíhající přípravě témat pro interview s experty jako podkladu pro nastávající Delphi výzkum

- Různé

Ad 1) Úkoly splněny nebo se průběžně plní (viz též níže)..

Ad 2) Ing. Svobodová – garant projektu – seznámila řešitelský tým s požadavky na odevzdání ročních a závěrečných zpráv. Zdůraznila též, že každá změna ve smlouvě musí být řešena dodatkem, což se týká i našeho projektu (nutnost převodu platů na odměny z důvodů zisku výzkumného projektu). Objasnila též postup při čerpání peněz (odměn) nelegálním migrantům za vyplnění připravovaných dotazníků (forma čestného prohlášení).

Ad 3) Doc. Drbohlav – hlavní řešitel projektu informoval přítomné o dalších aktivitách (viz též splnění úkolů vyplývajících ze zápisu z minulé porady). Kontaktoval 4 experty/instituce, se kterými projednával možnou spolupráci, resp. též pomoc předem vytypovaných odborníků či zástupců institucí na projektu.

- Kontaktoval Ing.Danišovou z oddělení „Analytiky“ Ředitelství Cizinecké a pohraniční policie ČR (seznámení s projektem, získání impulzů pro interview a dotazníkové šetření). Dopisem byl obeslán rovněž ředitel CPP ČR plk. Urban a požádán o poskytnutí posledních dat a informací o procesu mezinárodní migrace v ČR.

- Mgr. Tichý z oddělení Služeb zaměstnanosti  MPSV ČR rovněž přislíbil vytypovat problémové okruhy (pro interview a dotazníkové šetření), o jejichž objasnění by měl Odbor zájem.

- Mgr. Kocourek (vietnamolog) přislíbil, že se bude aktivně podílet na kontaktování vietnamské a čínské komunity při dotazníkovém šetření na podzim 2005.

- Dr.Lupták (VŠE) přislíbil účast a aktivování svých kontaktních sítí při dotazníkovém šetření v ukrajinské komunitě na podzim 2005.

Ad 3) Přítomní si vyměnili zkušenosti se sběrem literatury a informací vztahujících se k projektu a dohodli se na dalším pokračování sběru dat, stejně tak, jako na rešerších získané literatury a článků. Dr. Janská připraví do 30.5. doposud shromážděnou literaturu do jednoho víceméně jednotného souboru, který pak bude pro inspiraci odeslán rakouskému a maďarskému výzkumnému týmu a také zavěšen na nově vytvořenou webovou stránku projektu (viz níže).

Ad 4) Doc.Drbohlav připravil draft tématických okruhů pro expertní interview. Draft byl důkladně diskutován a připomínkován. Řešitelé mohou ještě do 30.5. zaslat další náměty na okruhy otázek na základě prostudované literatury o přidělených regionech. Poté Doc. Drbohlav okruhy finalizuje, přeloží do angličtiny a přepošle do Vídně koordinátorovi dr. Jandlovi.

Ad 5) 	- Ing. Svobodová doporučila, aby byl přehledný systém nastudované sekundární literatury včetně rešerší (viz již započaté práce – dr. Janská) vyvěšen na webových stránkách projektu, které za tímto účelem vytvoříme (Doc.Čermák, Dr.Dzúrová – do 15.6.).

- Doc Drbohlav navrhl rozšíření aktivit projektu o aspekty, které rozšiřují pohled na danou problematiku a činí jej komplexnější – např. analýza postojů majority k mezinárodním migrantům, resp. též ilegální migraci a ilegálním aktivitám imigrantů (Ing. Svobodová přislíbila, že se na možnost získání dat i možného provedení omezeného šetření pracovníků CVVM informuje (např. možnost začlenění otázky postoje majority k nelegálním migrantům do šetření OMNIBUS v září 2005), analýza chování žadatelů o azyl ve vazbě na jejich ekonomické aktivity, analýza podmíněnosti prostupnosti státní hranice Česka s Německem/Rakouskem, analýza charakteru a vývoje medializace otázek mezinárodní migrace/mezinárodních migrantů. Hlavní řešitel vyzval členy výzkumného týmu k zamyšlení, resp. přípravě dalších možných témat, která by mohla (nad rámec projektu) být jimi případně  zpracována v průběhu let 2006 a 2007 a publikována v prestižních odborných časopisech (příprava témat - do konce září).

- Do 15.6. bude vypracován dotazník pro nelegální migranty (Doc.Drbohlav, Dr.Janská), který bude zaslán mailem k připomínkám ostatním řešitelům (finální verze musí být odeslána dr. Jandlovi do konce června). Bylo dohodnuto datum pro kontrolní den – 17.6. 2005 od 11,00 hod. v pracovně Doc.Čermáka. V rámci kontrolního dne proběhne vnitřní oponentura projektu (za přítomnosti Ing. Svobodové). Začátkem října pak oponentura veřejná, ve formě krátkého představení projektu a dosavadního výzkumu.

- Ihned, jakmile bude administrativně vyřešen převod mezd na odměny, bude vyplacena první část odměn, a to ve výši 1/3 plánovaných odměn na rok 2005 (viz projekt – zajistí Dr. Dzúrová a Doc. Drbohlav).

Zapsala: Janská

Schválil: Drbohlav

Kontakty na členy řešitelského týmu:

drbohlav@natur.cuni.cz

dzurova@natur.cuni.cz

mak@natur.cuni.cz

ejanska@natur.cuni.cz

dita.cermakova@seznam.cz

mathilde@cefres.cz

lenka_lach@yahoo.com

E-mail na garanta projektu Ing.Svobodovou:

svobodoval@vubp.cz